# Bản Tôn Chỉ Dự Án

| 1.0 Nhận diện Dự án |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên | Xây dựng ứng dụng quản lý đặt hàng cho quán ăn |  |
| Mô tả | Dự án “Xây dựng ứng dụng quản lý đặt hàng cho quán ăn” nhằm phát triển hệ thống theo mô hình B2C, giúp tự động hóa quy trình order, thanh toán và quản lý doanh thu tại quán ăn. Ứng dụng cung cấp hai giao diện: - Nhân viên thu ngân: tạo, chỉnh sửa và thanh toán đơn hàng (tiền mặt hoặc QR code), đồng thời in/lưu hóa đơn PDF. - Người quản lý: theo dõi doanh thu, thống kê món bán chạy, phân ca làm việc và quản lý tài khoản nhân viên. Hệ thống hỗ trợ phân quyền người dùng, thanh toán điện tử, báo cáo trực quan và lưu trữ dữ liệu bằng PostgreSQL, giúp tối ưu vận hành, giảm sai sót, và nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Phạm Trọng Huynh |  |
| Quản lý dự án | Trần Minh Nhật, Trần Nguyễn Minh Khôi |  |
| Tài nguyên cho nhóm dự án | Phần mềm xử lý: Visual Studio Code, Android Studio, Github, Postman, draw.io, Microsoft Project | Phần mềm cơ sở dữ liệu: pgAdmin4 (PostgreSQL), |

2.0 Lý do kinh doanh cho dự án

- Trong bối cảnh ngành F&B (Food and Beverage) ngày càng phát triển, việc đặt hàng và xử lý thanh toán tại quán ăn vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, gây thất thoát thời gian, dễ sai sót và khó kiểm soát doanh thu. Dự án “Xây dựng ứng dụng quản lý đặt hàng cho quán ăn” ra đời nhằm tự động hóa quy trình đặt món – thanh toán – lưu trữ hóa đơn – thống kê doanh thu, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. - Ứng dụng mang lại lợi ích rõ ràng cho cả người quản lý (kiểm soát doanh thu, phân ca, thống kê món bán chạy) và nhân viên thu ngân (tạo đơn, thanh toán, in hóa đơn nhanh chóng), đồng thời tối ưu chi phí quản lý, hạn chế sai sót thủ công và hỗ trợ mở rộng quy mô kinh doanh trong tương lai.

3.0 Mục tiêu dự án (mục đích)

- Tăng hiệu quả phục vụ bằng cách giúp nhân viên tạo, chỉnh sửa, hủy đơn hàng nhanh chóng, hạn chế sai sót thủ công. - Hỗ trợ quản lý trong việc theo dõi doanh thu theo ngày, món bán chạy, phân ca làm việc, và xuất báo cáo dạng PDF/Excel. Tích hợp thanh toán điện tử (QR code) nhằm hiện đại hóa hình thức thanh toán, rút ngắn thời gian giao dịch.

4.0 Phạm vi dự án

- Front-end (Giao diện): - Giao diện nhân viên thu ngân: đặt món, chọn bàn, xử lý thanh toán, in/lưu hóa đơn PDF. - Giao diện người quản lý: quản lý nhân viên, phân ca, xem báo cáo doanh thu và thống kê bán hàng. - Back-end (Xử lý & cơ sở dữ liệu): - Xây dựng hệ thống đăng ký – đăng nhập – phân quyền theo vai trò (nhân viên / quản lý). - Quản lý dữ liệu đơn hàng, hóa đơn, ca làm việc và báo cáo lưu trong PostgreSQL. - Tính năng chính: - Thanh toán QR (Momo, ZaloPay, VNPay). - Xuất hóa đơn dạng PDF. - Lưu trữ dữ liệu theo ngày/tháng/năm để phục vụ thống kê. - Báo cáo doanh thu và hiệu suất làm việc nhân viên.

| 5.0 Sản phẩm bàn giao chính của dự án |  |
| --- | --- |
| Tên | Mô tả |
| Khung (Framework) | Flutter, Supabase |
| Bản tôn chỉ dự án | Tài liệu định nghĩa mục tiêu, phạm vi, vai trò và các giao phẩm của dự án; làm căn cứ phê duyệt và triển khai. |
| Mô hình logic | Sử dụng mô hình Client-Server |
| Nền dự án | Phần tổng hợp lý do hình thành, phân tích thực trạng và nhu cầu số hóa quy trình đặt hàng trong quán ăn. |
| Tóm tắt nghiên cứu | Tài liệu khảo sát nhu cầu sử dụng, đánh giá các mô hình tương tự và đề xuất giải pháp ứng dụng B2C phù hợp cho quán ăn. |
| Hướng dẫn | Bộ hướng dẫn sử dụng và vận hành ứng dụng: đăng nhập, tạo đơn, thanh toán QR, in/lưu hóa đơn PDF, quản lý ca làm việc. |
| Công cụ & tài nguyên | Bộ công cụ phát triển (VS Code, Android Studio, Postman, PostgreSQL, Flutter/Supabase, draw.io). |
| Kế hoạch truyền thông/thực hiện | Kế hoạch triển khai, thử nghiệm và truyền thông nội bộ giữa nhóm phát triển, sau đó kiểm thử với vai trò nhân viên và quản lý trong quán. |
| Trang Web | Ứng dụng web hoàn chỉnh gồm hai giao diện (nhân viên – quản lý), cho phép quản lý đơn hàng, thanh toán QR và thống kê doanh thu theo ngày/tháng. |

| 6.0 CáC Mốc tiến độ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thứ tự | Sự kiện chính / Mốc chính | Ngày dự kiến |
| 1. | Phát triển khuôn khổ | 13/10/2025 |
| 2. | Hoàn thành bản tóm tắt nghiên cứu | 17/10/2025 |
| 3. | Xây dựng các hướng dẫn | 21/10/2025 |
| 4. | Tham khảo các trang web và nghiên cứu cùng đề tài | 25/10/2025 |
| 5. | Thiết kế sơ đồ use-case, giao diện chi tiết | 29/10/2025 |
| 6. | Chọn các công cụ phần mềm và framework phù hợp để sử dụng cho phần mềm | 02/11/2025 |
| 7. | Phát triển giao diện bên frontend | 06/11/2025 |
| 8. | Xử lí thao tác dữ liệu giữa backend và database | 10/11/2025 |
| 9. | Hoàn thành phần mềm | 14/11/2025 |
| 10. | Kiểm thử và sửa lỗi | 18/11/2025 |
| 11. | Viết báo cáo word và powerpoint | 21/11/2025 |
| 12. | Thuyết trình báo cáo cho giáo viên bộ môn | 24/11/2025 |

| 7.0 Vấn đề CHÍNH |  |
| --- | --- |
| mức độ nghiêm trọng | Mô tả |
| Trung bình | Phân quyền giữa nhân viên và người quản lý phải được thiết kế chặt chẽ để tránh truy cập trái phép hoặc chỉnh sửa dữ liệu không hợp lệ. |
| Thấp | Chưa sử dụng thành thạo và khi xử lý lỗi trong môi trường Supabase – Flutter. |
| Trung bình | Tính năng in và lưu hóa đơn PDF phụ thuộc vào thư viện của hệ điều hành; nếu sai đường dẫn hoặc lỗi bộ nhớ, việc lưu trữ hóa đơn sẽ thất bại. |
| Cao | Hiệu năng truy vấn báo cáo doanh thu và thống kê món bán chạy trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL có thể chậm khi lượng dữ liệu tăng lớn, đặc biệt nếu không có index tối ưu. |
| Cao | Chức năng thanh toán QR cần xác thực giao dịch chính xác giữa nhân viên và khách hàng. Nếu thiếu cơ chế xác nhận, có thể dẫn đến sai lệch thanh toán hoặc gian lận. |
| Thấp | Thiết kế RestAPI trước cho Frontend và Backend dựa vào đó để thao tác. |

| 8.0 RỦI RO |  |
| --- | --- |
| Mức độ nghiêm trọng | Mô tả |
| Thấp | Khó khăn trong việc in và lưu file PDF nếu máy không hỗ trợ hoặc thiếu thư viện in ấn, ảnh hưởng đến quá trình lưu trữ hóa đơn. |
| Trung bình. | Không tương thích giữa các nền tảng chạy ứng dụng (trình duyệt web, điện thoại, máy tính bảng) gây lỗi hiển thị hoặc bố cục sai. |
| Cao | Rủi ro về bảo mật khi xử lý thanh toán QR – nếu không có cơ chế xác thực hoặc mã hóa phù hợp, dữ liệu giao dịch có thể bị giả mạo hoặc ghi nhận sai. |
| Cao | Lỗi kết nối hoặc mất dữ liệu giữa Supabase và ứng dụng Flutter có thể xảy ra nếu mạng yếu, gây mất đơn hàng hoặc hóa đơn khi đang thao tác. |

9.0 Tiêu chí thành công của dự án (phải đo lường được)

- Tốc độ load của phần mềm và khả năng xử lý dữ liệu ở mức trung bình/khá. - Giao diện ứng dụng thân thiện, ưa nhìn, đơn giản. - Thành công xây dựng phần mềm cho nhân viên xử lý vấn đề đặt bàn và đặt món cho khách hàng và người quản lý thống kê số lượng món bán trong ngày cũng như tháng để viết báo cáo. - Thành công trong việc thanh toán qua mã QR ngân hàng/điện tử. - Phân quyền giữa nhân viên và quản lý kèm theo bảo mật JWT. - Hoàn thành đúng tiến độ cho phép của dự án.

10.0 Yếu tố thành công Quan trọng

- Sử dụng đúng công nghệ cốt lõi (Flutter, Supabase, PostgreSQL); đảm bảo kết nối ổn định và truy xuất dữ liệu nhanh. - Các thành viên nắm vững vai trò, hợp tác chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ rõ ràng và hỗ trợ nhau trong xử lý lỗi. - Lập kế hoạch chi tiết theo từng mốc, theo dõi tiến độ thường xuyên, và cập nhật kịp thời khi có thay đổi. - Thực hiện kiểm thử liên tục (unit test, integration test), ghi nhận và khắc phục lỗi trước hạn cuối. - Có đầy đủ hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật và video demo để dễ dàng triển khai thực tế.

11.0 phê duyệt

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Trọng Huynh Ngày: